## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
#NAME? | Enunciado de la Historia | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | Alias | Estado | Puntos Valor | Puntos Historia | ROI | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H-4 | Como cajero , quiero registrar los productos consumidos, para agilizar el cobro al cliente | Calcular correctamente la suma de los productos consumidos | Registrar productos vendidos | En Proceso | 8 | 3 | 2.6667 | Sprint 1 | 1 | Esta historia es fundamental para la operación de la cafetería, ya que permite que los cajeros registren los productos que los clientes consumen, agilizando el proceso de cobro y reduciendo tiempos de espera. Un sistema eficiente de registro contribuirá a evitar errores y mejorar la experiencia del cliente.
H-7 | Como administrador, quiero ver los productos del inventario, para poder controlar el stock disponible | Que calcule correctamente las entradas y salidas de inventarios | Visualizar inventario | En Proceso | 6 | 3 | 2 |  | 2 | Permite al administrador tener control sobre el stock disponible, lo que es clave para evitar faltantes y mantener un flujo constante de productos. Sería ideal complementar esta funcionalidad con filtros y reportes que ayuden a tomar decisiones de abastecimiento.
H-1 | Como cajero, quiero hacer el arqueo de caja, para saber todo lque se vendio y el efectivo que tengo | Calcular correctamente los ingresos y egresos del día | Arqueo de caja | En Proceso | 9 | 6 | 1.5 |  | 3 | Un arqueo de caja bien implementado es crucial para garantizar transparencia en la contabilidad diaria. Permitiría verificar que el dinero en efectivo cuadra con las ventas registradas, ayudando a detectar posibles errores o inconsistencias.
H-11 | Como cajero, quiero que el arqueo de caja muestre un desglose por denominaciones de billetes para facilitar el control de las ganancias diarias. | La pantalla de arqueo de caja debe mostrar la cantidad total de dinero desglosada por denominaciones de billetes. | Desglose de billetes en arqueo de caja | En Proceso | 9 | 5 | 1.8 | Sprint 2 | 4 | Es una funcionalidad clave para la gestión financiera del negocio. Un buen sistema permitiría registrar todas las transacciones de ingresos y egresos, facilitando el análisis de rentabilidad y la toma de decisiones estratégicas.
H-5 | Como administrador , quiero poder ver los ingresos y egresos de la cafetería, para poder tener control claro de las entradas registradas | Mostrar información detallada de los ingresos | Visualizar ingresos | En Proceso | 7 | 5 | 1.4 |  | 5 | Esta funcionalidad previene desabastecimientos al notificar al administrador cuando los productos están por agotarse. Se puede mejorar agregando niveles de criticidad y sugerencias de reabastecimiento automático.
H-2 | Como administrador, quiero que muestre un alerta cuando el stock del inventario este baja , para poder evitar desabastecimientos | Generar un alerta para el administrador | Alertar desabastecimiento | En Proceso | 7 | 5 | 1.4 |  | 6 | La posibilidad de crear promociones es una herramienta efectiva para atraer más clientes y aumentar las ventas. Sería útil que esta funcionalidad permita programar descuentos, combos o cupones personalizados.
H-3 | Como administrador , quiero proporcionar promociones, para aumentar la clientela | Calcular los descuentos correspondientes | Promociones | En Proceso | 6 | 5 | 1.2 | Sprint 3 | 7 | Facilita la organización y evita largas filas, mejorando la experiencia del cliente. Un sistema eficiente permitiría gestionar horarios, capacidad y disponibilidad de mesas, integrándose con otros módulos de la cafetería.
H-6 | Como cajero, quiero registrar reservaciones , para evitar largas filas | Que guarde y muestre un mensaje de aceptación | Registrar reservaciones | En Proceso | 6 | 5 | 1.2 |  | 8 | Permite gestionar al personal de la cafetería, llevando control de horarios, roles y desempeño. Una buena implementación incluiría permisos de acceso diferenciados y reportes sobre el rendimiento del equipo.
H-8 | Como administrador, quiero administrar a mis empleados, para mantener un control de los empleados | Que se visualice correctaemte los cambios | administrar empleados | En Proceso | 5 | 12 | 0.41667
H-9 | Como cajero, quiero que se muestre un mensaje de confirmación al registrar los productos consumidos, para asegurarme de que la inserción se realizó correctamente. | Se debe mostrar un mensaje de confirmación tras registrar un producto exitosamente. | Confirmación de registro de productos | En Proceso | 7 | 30 | 0.23333
H-10 | Como cajero, quiero que las filas en la tabla de arqueo de caja tengan colores intercalados para facilitar la lectura y visualización de los datos. | Las filas de la tabla deben alternar colores de manera automática. | Intercalado de colores en arqueo de caja | En Proceso | 5 | 30 | 0.16667

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como [Rol], Quiero [Descripción de la Funcionalidad], para [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Puntos Valor | Medida del Valor para el dueño del producto
Puntos Historia (Esfuerzo) | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
ROI | Retorno de la inversion PuntosValor /Puntos Historia , sirve para priorizar el desarrollo
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.