## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
H-1 | Como cajero , quiero registrar los productos consumidos, para agilizar el cobro al cliente | Crear una interfaz para ingresar productos. | Diego | en proceso | 0.67 | 0.2 | 0.47 | 0.2 | 0.27 | 0.2 | 0.07 | 0.2 | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 | 0.8 | -0.13
|  | Implementar la base de datos para almacenar productos y transacciones. | Maria | en proceso | 0.83 | 0.2 | 0.63 | 0.2 | 0.43 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.8 | 0.03
|  | Agregar la funcionalidad de calcular el total automáticamente. | Jhaider | en proceso | 0.67 | 0.2 | 0.47 | 0.2 | 0.27 | 0.2 | 0.07 | 0.2 | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 |  | -0.13 | 0.8 | -0.13
|  | Permitir edición y eliminación de productos antes de confirmar la compra. | Bryan | en proceso | 0.83 | 0.2 | 0.63 | 0.2 | 0.43 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.8 | 0.03
H-2 | Como administrador, quiero ver los productos del inventario, para poder controlar el stock disponible | Crear la base de datos o estructura para almacenar productos y stock. |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 | 0 | 0.67
|  | Implementar una pantalla de visualización de inventario. |  |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 | 0 | 0.83
|  | Agregar búsqueda y filtros por categoría, cantidad baja, etc. |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 | 0 | 0.67
|  | Mostrar alertas para productos con stock bajo o agotado. |  |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 | 0 | 0.83
H-3 | Como cajero, quiero hacer el arqueo de caja, para saber todo lque se vendio y el efectivo que tengo | Crear una pantalla para el arqueo de caja. |  |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 0 | 1.25
|  | Calcular automáticamente el total de ventas y el efectivo esperado. |  |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 0 | 1.25
|  | Permitir ingresar el efectivo real contado para comparar con el esperado. |  |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 0 | 1.25
|  | Mostrar diferencia entre el efectivo esperado y el contado. |  |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 0 | 1.25

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.